## Rekapitulacija
CŠOD FRANKOPANSKA MANSARDA FAZA l.a
REKAPITULACIJA PO POSAMEZNIH DELIH
A. | OBVEZNI IN SESTAVNI DEL K VSEM POSTAVKAM CELOTNEGA POPISA
B. | UREDITEV GRADBIŠČA IN PRIPRAVLJALNA TER ZAKLJUČNA DELA |  | 0
C. | GRADBENA DELA
1 | RUŠITVENA DELA |  | 0
2 | BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA |  | 0
3 | TESARSKA DELA |  | 0
4 | ZIDARSKA DELA |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  | 0
D. | OBRTNIŠKA DELA
1 | LESENE KONSTRUKCIJE |  | 0
2 | JEKLENE KONSTRUKCIJE |  | 0
3 | KLEPARSKA DELA |  | 0
4 | KAMNOSEŠKA DELA |  | 0
5 | OKNA |  | 0
6 | SLIKOPLESKARSKA DELA |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  | 0
| VSE SKUPAJ PO POSAMEZNIH DELIH |  | 0
| DDV 22% | 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV 22% |  | 0

## "A" uvodni del
A. | OBVEZNI IN SESTAVNI DEL K VSEM POSTAVKAM CELOTNEGA POPISA
1 | Izvajalec se s podpisom pogodbe po tem popisu zaveže k pravočasnemu naročanju materialov, elementa in opreme. Daljši roki izdelave in dobave ne morejo biti vzrok niti za nobeno poenostavitev, niti za zamenjavo nobenega projektiranega materiala, elementa in opreme ter niti za nobeno podaljšanje roka. Vzrok ne more biti niti gradnja preko praznika. Datumi praznikov so javni in znani in izvajalec mora naročilo izvesti tako, da bo dobava pravočasna.
2 | Kot projektiranemu enakovreden material, element ali oprema se šteje samo, če enakovrednost dokazuje tiskani in s strani odgovorne poslovodne osebe podpisani uradni dokument proizvajalca, ki natančno in v istem zaporedju po specifikacijah iz tega popisa primerja dosledno vse karakteristike (ne le nekatere), če mu je predložen vzorec v dveh kosih, ter le, če ga potrdita oba – tako odgovorni vodja projekta PZI (OVP) mag. Bruno Urh, univ. dipl. inž. arh. kot pogodbeni predstavnik in nadzornik investitorja s čitljivima podpisoma v gradbenem dnevniku. Potrditev izbire brez enega od obeh podpisov (OVP in investitor) ni veljavna.
3 | V vsako ceno vsakega materiala, elementa in opreme so vključeni vsi stroški dobave, carin itd., vsi prevozi, prenosi do mesta vgradnje.
4 | Vsa vrata na evakuacijski poti iz objekta so opremljena z inox antipanik letvijo za odpiranje (kljuka ali drugačen material kot inox niso sprejemljivi).
5 | Gostota kamene volne po tem projektu je minimalno 160 kg/m3.
6 | XPS - ekstrudirani polistiren po tem projektu je tlačne trdnosti 300kPa.
7 | Vsi vgrajeni materiali, elementi in oprema imajo slovenski atest in/oziroma imajo takšno v Sloveniji veljavno dokumentacijo (npr. certifikat), ki jo zahteva veljavna zakonodaja o gradnji in/oziroma dokumentacijo, ki je veljavna podlaga za takojšnjo pridobitev soglasja pristojnega izvedenca za tehnični pregled k uporabnemu dovoljenju. Izvajalec pravočasno in pred vgradnjo predloži nadzorniku v pregled vse ateste in ostale dokumente za v njej obračunane materiale, elemente in opremo (v kolikor jih ni priložil že pri tistih, ki so bili podvrženi potrditvi (tak primer je naprimer beton)). V primeru, da vzorci, atesti in/ali ostali dokumenti po mnenju nadzornika ne ustrezajo za takojšnjo pridobitev soglasja pristojnega izvedenca za tehnični pregled k uporabnemu dovoljenju je dolžan tak material, element in opremo zavrniti.
8 | V vsako ceno vsakega materiala, elementa in opreme je vključena vgradnja z vsemi potrebnimi in certificiranimi pritrdili, vijaki, lepljenjem, zvari in vsemi stiki, povezavami itd. po projektu tako, da so vsak material, element in oprema v projektirani funkciji, skladni ter predstavljajo celoto z vsemi ostalimi materiali, elementi in opremo po tem projektu. V ceno mora biti vračunano tudi vijačenje vseh, tudi lesenih elementov v armirano betonsko konstrukcijo (npr. podložne letve tlakov, sten in stropov itd.).
9 | V vsako ceno vsakega materiala, elementa in opreme so vključeni vsi stroški zaščite pred vsemi poškodbami oseb, prostorov, vsega kar je že vgrajeno in vsako čiščenje, med gradnjo redno in tudi finalno z vsemi odvozi.
10 | Izvajalec pred naročilom in dobavo ter izdelavo vsakega materiala, elementa in opreme preveri mere na gradbišču, morebitna odstopanja od PZI načrta in tega popisa pa sporoči z obveznim vpisom v gradbeni dnevnik, katerega telefonski klic, e-pošta itd. ne morejo nadomestiti.
11 | V kolikor načrti iz Projekta za izvedbo (PZI) katerih sestavni del je ta popis, predpisujejo drugačen material, element in opremo, kot ta popis, mora izvajalec o tem pred dobavo in za odločanje pravočasno obvestiti odgovornega vodjo projekta PZI (OVP) in investitorja. OVP in investitor se imata pravico odločiti za kvalitetnejšega in/ali dražjega med obema.
12 | Vse potrditve so veljavne le, če so vpisane v gradbeni dnevnik in podpisane tako s strani OVP kot s strani investitorja. Niti izvajalec, niti nadzornik odločitev o nobenih morebitnih spremembah PZI in potrditvah ne smeta sprejemati brez OVP in investitorja. Takšne morebitne spremembe in potrditve se štejejo za neveljavne – morebiti na tej nezakoniti podlagi vgrajeni materiali in oprema pa se na prvi poziv OVP ali investitorja nemudoma odstranijo na strošek izvajalca.
13 | Izvajalec morebitne delavniške načrte, ki jih potrebuje za vgradnjo, potrditev ali obračun izdela pravočasno. Stroški delavniških načrtov so všteti v pogodbenih cenah.
14 | V vseh cenah mora biti vključen način gradnje, ki se podreja upoštevanju pravil gibanja na območju vključno z vsakodnevno prijavo in odjavo delavcev na gradbišču.
15 | V vseh cenah morajo biti všteti vsi prevozi, prenosi ter dvigi z avtodvigalom ali drugače, vsa režijska in vsa pomožna dela potrebna za realizacijo postavke, vsa pritrjevanja, vse vezave, tudi instalacijske, dokumentirani odvoz odpadkov na stalno deponijo z upravnimi dovoljenji za deponiranje posameznih vrst materiala.
16 | V ceno morajo biti vključeni vsi servisi v času garancijske dobe, vključno z vsem materialom.
17 | Vsi vgrajeni sistemi in naprave morajo biti v celoti delujoči.
18 | Vsa vgrajena oprema, ki za svoje obratovanje potrebuje redno periodično vzdrževanje oziroma servisiranje mora biti zasnovana na način, da vzdrževanje, oziroma servisiranje opreme po izteku garancijske dobe ni vezano le na dobavitelja opreme, oziroma le na enega ponudnika.
19 | Sprotno čiščenje delovišča/gradbišča in prostorov/površin, ki se uporabljajo za dostop in so podvrženi vplivom izvajanja del in končno gospodinjsko čiščenje prostorov v ponudbeno ceno.
20 | Izvajalec ve, da se dela izvajajo v objektu, ki je v obratovanju in se mora prilagoditi delovnemu času.
21 | Obvezni sestavni del popisa so Detajli.

## "B" pripravljalna, zaklj. dela
poz. | naziv elementa | EM | kol | cena / EM | cena
l. FAZA
B. | UREDITEV GRADBIŠČA IN PRIPRAVLJALNA TER ZAKLJUČNA DELA
22 | Prometna ureditev skladno z načrtom ureditve gradbišča. | kpl | 1 |  | 0
23 | Postavitev škripca za dvig bremena za cel čas gradnje. | kpl | 1 |  | 0
24 | Postavitev gradbiščnega kontejnerja primernega za operativne sestanke, stopnic na mansardo v = 890 cm in mobilnega wc za cel čas gradnje. | kpl | 1 |  | 0
25 | Postavitev gradbiščne table v velikosti obstoječe (cca.1,5 x 2,0m), opozorilnih tabel ter ograje. | kpl | 1 |  | 0
26 | Vse zaščite obstoječih konstrukcij, stopnišča, vogalov, vrat, oken in fasade zunaj in znotraj objekta tako pred prašenjem kot pred poškodbami | kpl | 1 |  | 0
UREDITEV GRADBIŠČA IN PRIPRAVLJALNA TER ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ : |  |  |  |  | 0

## "C" gradbena dela
poz. | naziv elementa | EM | kol | cena / EM | cena
C. | GRADBENA DELA
C.1 | RUŠITVENA DELA
27 | Odkop ter demontaža obstoječih instalacij v podstrešju | ur | 30 |  | 0
28 | Rušenje strešne konstrukcije v sestavi. škarniki 13/15 cm /90 cm, slemenska lega 14/20 cm, vmesna lega 14/20 cm, grebenska lega 14/20 crn, kapna lega 14/20 cm, soha 16/18 cm, poveznik 18/22 cm, ročice 14/14 cm, V ceni upoštevati tudi odstranitev opaža deb. 2,3 cm ter finalne kritine tipa Tegola. Streha naklon 30 stopinj. Površine po horizontalni projekciji 232 m2.. | m3 | 17.72 |  | 0
29 | Rušenje opečnega zidu deb. od 51 - 67 cm, višine 100 cm, kot ležišče za izdelavo AB horizontalne vezi za sidranje jeklene konstrukcije in parapeta. | m3 | 16.79 |  | 0
30 | Rezanje in odstranjevanje talne plošče v območju dvigalnega jaška debeline cca 40 cm 250 x 470 cm. | kom | 1 |  | 0
31 | Odstranitev peščenega nasutja nad lesenim stropom 1. nadstropia. | m3 | 55.36 |  | 0
32 | Rušenje opečnih dimnikov. | m3 | 8.28 |  | 0
33 | Rušenje obstoječega profiliranega opečnega venca, širine 50 cm, višine 40 cm. | m3 | 8.74 |  | 0
34 | Rušenje opečnih sten na podstrešju in 1. nadstropju. Stene deb. 15 cm. | m2 | 29.51 |  | 0
35 | Ročni izkop jaška za dvigalo v zemljini V. Kategorije do globine 400 cm z opiranjem in poostrenim varstvom pri delu. | m3 | 47 |  | 0
36 | Demontaža obstoječih vrat. | kom | 1 |  | 0
37 | Podpiranje lesenega stropa nad 1. Nadstropjem s kovinskimi podporniki. | kos | 100 |  | 0
38 | Izdelava protiprašne stene na prehodu iz 1. Nadstropja na stopnišče, ki vodi na Podstrešje. Stena je izdelana iz nosilnih moralov, opažnih plošč ter P VC folije. V steni Je potrebno izdelati vrata dim. 100 x 220 cm | m2 | 9.75 |  | 0
39 | Nakladanje na kamion ter odvoz rušenega materiala na stalno deponijo oddaljenosti do 10 km. | m3 | 181 |  | 0
C.1 | RUŠITVENA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 0
C.2 | BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA
40 | Dobava in vgrajevanje betona MB 30 konstrukcije prereza od 0,20 - 0,30 m3/m1, armirane konstrukcije - horizontalna vez na obodu objekta ter notranjem nosilnem zidu in temelj dvigala, z vsemi pomožnimi deli in transporti. | m3 | 17.5 |  | 0
41 | Dobava in vgrajevanje betona MB 30, konstrukcije prereza od 0,08 - 0, 12 m3/m2, armirane konstrukcije - plošča, z vsemi, pomožnimi deli in transporti | m3 | 25 |  | 0
42 | Dobava in vgrajevanje betona MB 30, konstrukcije prereza od 0, 12 - 0, 18 m3/m2, armirane konstrukcije podest in stopniščna rama, z vsemi, pomožnimi deli in transporti | m3 | 0.9 |  | 0
43 | Dobava in vgrajevanje betona MB konstrukcije prereza od 0, 12 - 0,18 m3/m1, armirane konstrukcije horizontalna vez nad dozidanim opečnim zidom ob stopnišču, z vsemi, pomožnimi deli in transporti | m3 | 1.65 |  | 0
44 | Dobava in vgrajevanje betona MB 30, konstrukcije prereza od 0, 12 - 0, 18 m3/m2 v armirane konstrukcije - stena in plošča dvigala in parapet, z vsemi pomožnimi deli in transporti. | m3 | 17 |  | 0
45 | Dobava in vgrajevanje Hi Bond pločevine, z vsemi, pomožnimi deli in transporti | m2 | 161.43 |  | 0
46 | Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje armature v klasičnih monolitnih betonskih konstrukcijah ( RA 400/500, MAG 500/560), skladno z armaturnim načrtom. | kg | 5600 |  | 0
C.2 | BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 0
C.3 | TESARSKA DELA
47 | Dvostranski opaž armirane konstrukcije horizontalna vez na obodu objekta, notranjem nosilnem zidu in konzola pred dvigalom, - z vsemi pomožnimi deli in transporti | m2 | 61.34 |  | 0
48 | Dvostranski panelni opaž armirane konstrukcije stene dvigala, - z vsemi pomožnimi deli in transporti. | m2 | 120 |  | 0
49 | Dvostranski opaž armirane konstrukcije horizontalna vez na dozidanem opečnem zidu Ob stopnišču, - z vsemi pomožnimi deli in transporti. | m2 | 5.6 |  | 0
50 | Dvostranski opaž armirane konstrukcije parapet, - z vsemi pomožnimi deli in transporti. | m2 | 4.9 |  | 0
51 | Izdelava ter dobava lahkih premičnih delovnih odrov višine do 20 m, z vsemi pomožnimi deli in transporti obračun v m2 neto površine. | m2 | 193.95 |  | 0
52 | Dobava, montaža, demontaža ter amortizacija fasadnega konzolnega odra za cel čas gradnje in na višini cca 800 cm od terena, kompletno, z atestirano lovilno mrežo in z vsemi pomožnimi deli in transporti. (OPCIJSKO KLASIČNI KOVINSKI ODER 820 m2 s pridobitvijo soglasja MOL in plačilom nadomestila za uporabo javne površine) | kom | 1 |  | 0
C.3 | TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
C.4 | ZIDARSKA DELA
53 | Začasna hi po odstranitvi strehe s strešno folijo, sidranje, varjenje. | m2 | 150 |  | 0
54 | Popravilo fasadnega venca. | m' | 40 |  | 0
55 | Zidanje nosilnih zidov z opečnimi modularnirni zidaki, v podaljšani cementni malti 1:3:9, kompletno z vsemi transporti in pomožnimi deli. Dozidava stene ob stopnišču debeline 59 cm. | m3 | 4.56 |  | 0
56 | Izdelava grobega in finega stenskega ometa s podaljšano cementno malto v razmerju 1:3:9 s predhodnim cementnim obrizgom v razmerju 1:2 ter vsemi transporti, napravo malt in spremljajočimi deli | m2 | 40.2 |  | 0
57 | Izdelava podloge pod tlaki v sestavi: trdi Tervol 3 cm (v Wc-ju plama 1 cm), PE folija mikroarmiran estrih 6 cm. | m2 | 136.64 |  | 0
58 | Dobava in vgrajevanje kamene volne 160 kg/m3 nad stropno konstrukijo 1 Nadstropja | m3 | 62.28 |  | 0
59 | Sanacija obstoječih vtočnih jaškov iz žlebov vključno s povoznimi litoželeznimi pokrovi nosilnosti 2t. | kom | 6 |  | 0
60 | Izdelava fasade v sestavi ekstrudiran polistiren 8 cm tankoslojni, vodoodbojni finalni omet v strukturi in barvi kot obstoječa fasada - JUMIX NCS 1510G20Y | m2 | 6 |  | 0
61 | Popravilo obstoječe fasade z izdelavo grobega in finega ometa | m2 | 41.67 |  | 0
62 | Izdelava torkret stene dvigala vključno s sidri, armaturo in betonom v debelini 15 cm | m2 | 58 |  | 0
63 | Izdelava izravnalnega betonskega sloja torkret stene vključno s potrebnimi polivinil acetatnimi lepili in glajenjem | m2 | 45 |  | 0
64 | Izdelava tesnilnih stikov s polimetil akrilatom | m' | 16 |  | 0
65 | Vrtanje obstoječih medetažnih konstrukcij fi 30cm. | kom | 15 |  | 0
66 | Vzidava sider za pritrjevanje kovinskih vodil za dvigalo v steni do višine 15 m | kom | 20 |  | 0
67 | Finalno čiščenje objekta pred predajo investitoriu. | m2 | 140.77 |  | 0
68 | Razna zidarska dela in pomoč pri obrtniških in inštalacijskjh delih - obzidave, zazidave, zaščite inštalacij, dolbljenja, preboji |  |  |  | 0
69 | PK delavec | ur | 50 |  | 0
70 | KV de/avec | ur | 50 |  | 0
C.4 | ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
C. | GRADBENA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 0

## "D" obrtniška dela
poz. | naziv elementa | EM | kol | cena / EM | cena
D. | OBRTNIŠKA DELA
D.1 | LESENE KONSTRUKCIJE
71 | Izdelava lesene strešne konstrukcije za 4 kapno mansardno streho kompleksne izvedbe. Les iz smrekovega lesa Il. ktg. Nosilna konstrukcija je izdelana iz jekla. Škarnlki so dimenzija 12/18 cm / 80 cm. Les za izdelavo strešne konstrukcije mora biti impregniran proti lesni gnilobi in zajedalcem, V ceni upoštevati tudi izdelavo prezračevalnika v slemenu. V enotni ceni mora biti vkalkuliran ves potreben material za izdelavo, vse delo, prenosi in prevozi do mesta vgraditve ter vsa potrebna pritrjevanja in sidranja | m2 | 346.27 |  | 0
72 | Izdelava podkonstrukcije kapnega zaključka strehe Podkonstrukcija je izdelana iz oblikovnikov iz vodoodporne vezane plošče. Oblikovniki so dimenzije 100x40 cm, debeline 4 cm, radij 161,5 cm ter vgrajeni na razdalji cca 45-50 cm. | m2 | 62.58 |  | 0
73 | Izdelava podkonstrukcije okvirjev oken. Podkonstrukcija je izdelana iz moralov ter vodoodporne vezane plošče. Pritrjuje se na jekleno nosilno konstrukcijo oken. V ceni upoštevati tudi podkonstrukcijo oblike dvignjenih in iz strehe izzidanih nadstreškov in sten oken. Morali impregnirani s trajno zaščito lesa pred škodljivci in plesnijo z okolju prijazno impregnacijo kot npr. Silvanolin. | m2 | 80.48 |  | 0
74 | Izdelava, dobava in pritrjevanje kosmatega opaža d=25 mm. Opaž izdelan iz smrekovih desk ter impregnirani s trajno zaščito lesa pred škodljivci in plesnijo z okolju prijazno impregnacijo kot npr. Silvanolin. | m2 | 234.71 |  | 0
75 | Izdelava, dobava in pritrjevanje opaža d=30 mm. Opaž izdelan iz vodoodporne vezane plošče ter impregnirani s trajno zaščito lesa pred škodljivci in plesnijo z okolju prijazno impregnacijo kot npr. Silvanolin. | m2 | 80.48 |  | 0
76 | Dobava in pritrjevanje paroprepustne strešne folije kot npr. Tyvek v vlogi sekundarne kritine. | m2 | 315.19 |  | 0
77 | Dobava in vgrajevanje bakrene prezračevalne mrežice kot zaščita pred insekti v kapi in v slemenu. Debelina pločevine je 0,8 mm. | m' | 66.08 |  | 0
D.1 | LESENE KONSTRUKCIJE SKUPAJ : |  |  |  | 0
D.2 | JEKLENE KONSTRUKCIJE
78 | Izdelava in montaža težke jeklene konstrukcije, izdelane iz sledečih elementov: Povezniki oz. primarni nosilci (nosilci plošče) IPE 330, sekundarnj nosilci IPE 180, strešni okvir HEA 280, IPF 300 in IPE 180, ločni okvir fasadne stene IPE 100, podkonstrukcije oken škatlasti profil 150 x 150 mm in 150 x 120 mm. V ceni upoštevati zavetrovanje konstrukcije, vsa vezna sredstva, potrebne sidrne plošče, zvare ter sidrišča za montažo škarnikov. V ceno mora biti vključeno avtodvigalo za ves čas montaže konstrukcije. Dokončano konstrukcijo se barva z 90 minutnim protipožarnim premazom. |  |  |  | 0
79 | IPE 330, 84,50 m, 4.149,00 kg | m' | 84.5 |  | 0
80 | IPE 300, 88,50 m, 3.734,00 kg | m' | 88.5 |  | 0
81 | IPE 180, 152,00 m, 2.857,00 kg | m' | 152 |  | 0
82 | IPE 100, 25,00 m, 202,00 kg | m' | 25 |  | 0
83 | HEA 280, 51,6 m, 3.942,00 kg | m' | 51.6 |  | 0
84 | PLOČEVINA |  |  |  | 0
85 | d=15 mm, 186,00 kg | kg | 186 |  | 0
86 | d=10 mm, 98,00 kg | kg | 98 |  | 0
87 | ZVARI 3%, 455,00 kg | kg | 455 |  | 0
88 | SKUPAJ kg 15.623,00 | kg | 15623 |  | 0
89 | ODREZKI IN ZAVETROVANJE 10%, 1.562,30 | kg | 1562.3 |  | 0
90 | VSE SKUPAJ kg, 17.185,30 | kg | 17185.3 |  | 0
D.2 | JEKLENE KONSTRUKCIJE SKUPAJ : |  |  |  | 0
D.3 | KLEPARSKA DELA
91 | Izdelava, dobava in montaža visečih žlebov pravokotnega prereza dim 120 x220 Mm, izdelanih iz bakrene pločevine, debeline 0,80 mm, razvite širine cca 56 cm. Ves pritrdilni material je izdelan iz medeninastih profilov. V ceni upoštevati ogrevanje vseh žlebov. | m' | 62.58 |  | 0
92 | Izdelava, dobava in montaža odvodnih vertikalnih odtokov, KVADRATNEGA PRESEKA 120 X 120 mm, izdelanih iz bakrene pločevine debebine 0,80 mm, razvite širine cca 50 cm. Ves pritrdilni material je izdelan iz medeninastih profilov. V ceni upoštevati ogrevanje vseh vertikalnih odtokov. | m' | 45 |  | 0
93 | Prekrivanje strehe z bakreno pločevino po načrtu arhitekture in detajlih, d=0,60 mm. V ceni morajo biti zajeti vsi prenosi, vsi pritrdilni elementi, zaključki, vsa dela. | m2 | 234.71 |  | 0
94 | Prekrivanje okenskih okvirjev ter nadstreškov v oblikah po arhitekturi in detajlih z bakreno pločevino d = 0,60 mm. | m2 | 80.48 |  | 0
95 | Prekrivanje slemenskega preračevalnika v oblikah po arhitekturi in detajlih z bakreno pločevino d = 0,60 mm. | m2 | 3.6 |  | 0
96 | Dobava in montaža medeninastih dvorednih tračnih snegolovov z ploščatimi trakovi dimenzij minimalno 5 x 30 mm vključno z vsemi pritrjevanji. | m' | 124.58 |  | 0
97 | Dobava in montaža litoželeznih cevi dožine 150 cm kvadratnega preseka primernega za uvod medeninaste kvadratne cevi 120 x 120 mm. | kos | 6 |  | 0
D.3 | KLEPARSKA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 0
D.4 | KAMNOSEŠKA DELA
98 | Dobava in montaža okenskih polic, tonalit. | m' | 15 |  | 0
99 | Čiščenje in štokanje obstoječih stopnic, marmor. | kom | 16 |  | 0
100 | Dobava, obdelava in montaža kamnitih masivnih nastopnih ploskev kot so obstoječe. Primeren kamen kot npr. Drenov grič. | kos | 2 |  | 0
D.4 | KAMNOSEŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
D.5 | OKNA
101 | Splošne karakteristike vseh oken in kupole za ODT - PVC - bele barve - toplotna prevodnost stekla Ug 0,4 W/m2K, troslojna (pri oknu 480 x 480 dodano zunanje kaljeno steklo in folija) - toplotna prevodnost profila 1,0 W/m2 K - skupna toplotna prevodnost Uw 0,74 W/m2 K - zvočna zaščita Rw 33 dB - debelina podboja 85 mm
102 | Kupola za odvod dima in toplote dimenzije 100X100 cm s proženjem na elektromotor , s povezavo s centralo ter s pripadajočo lestvijo na poteg. | kom | 1 |  | 0
103 | Okno O1. dim. 118x187cm. Možnost odpiranja po horizontalni in vertikalni osi, zgornji del okna pa samo po horizontalni osi. Okno je po izgledu in dimenzijah enako obstoječim tri-partitnimoknom v Pt in 1. Nd. Glej arhitekturo in izmeri obstoječe okno. V ceni upoštevati tudi zunanjo bakreno polico z debelino pločevine d = 1,0 mm razvite širine 60 cm in notranjo polico iz masivnega jesenovega lesa cl- 3 cm. Kljuka medeninasta v obliki po izbiri arhitekta. | kos | 12 |  | 0
104 | Okno O3. dim. 184X187. Možnost odpiranja sredinski osi. V ceni upoštevati tudi zunanjo bakreno polico z debelino pločevine d = 1,0 mm razvite širine 60 cm in notranjo polico iz masivnega jesenovega lesa cl- 3 cm. Kljuka medeninasta v obliki po izbiri arhitekta. | kos | 2 |  | 0
D.5 | OKNA SKUPAJ : |  |  |  | 0
D.6 | SLIKOPLESKARSKA DELA
105 | Slikanje fasadnih sten in elementov v napušču Fasadna barva v treh pastelnih tonih po izbiri arhitekta Kot npr. Sigma Siloxan Topcoat Matt, z lastnostmi: dvakratni nanos mat pokrivnost vsaj 300 ml/m2 na sloj silikonska emulzija iz resine vodna prepustnost razred V2 po EN 1062-2, odpornost na dež razred W3 po EN 1062-3 mineralni efekt zmanjšani vpliv mikroorganizmov nizka vpojnost umazanije odpornost na plesen in gobo odlično ohranjanje barve vodoodporna neizperljiva kalei efekt pred barvanjem se po potrebi in tudi po navodilih proizvajalca na vse površine nanese pripadajoče sanirne materiale in pripadajočo emulzijo barva mora biti »zbrehana«, ubito bela, S 0500 N | m2 | 416 |  | 0
106 | Protipožarna zaščita kovinske konstrukcije Protipožarna R60 minutna zaščita jekla kot npr. Predpremaz: Agropox Phosphat, Agrolit 491 ali Disboroof Korrodeck = 28,19 l Protipožarni premaz: CapaTherm HENSOTHERM® 421 KS = 555,97 kg Prekrivni zaključni lak: Capacryl PU-Gloss = 22,91 l DEBELINA PREMAZA MORA BITI MINIMALNO 1553 μm DEBELINO PREMAZA SE IZMERI PO 25 DNEH IN PO POTREBI DODA NA STROŠKE IZVAJALCA
| Zahtevana kvaliteta; Trajnostni, vodni in ekološki protipožarni premazni sistem za jeklo, brez halogenov, APEO, boratov, mehčal in silikonov, certificiran po 13501-2 - ETA 16/0251. Preskušen po standardu DIN EN 13381-8 ETA16/0251¦aBGšt.Z-19.51-2313 CE-oznaka po93/68/EGS DGNB Navigator Registracijskakoda: 3E4MHK Ekološka deklaracija proizvoda št.: EPD-RHG-20140057-IAA1-DE Samo za notranje prostore po ETAG 018-2 / EAD Kategorije uporabe Y / Z1 / Z2 [ Y: v notranjih prostorih in v odprtih zgradbah (s streho pokrito zunanje območje brez vpliva dežja in kondenzacije)]. Odprti profili:R15-R150zanosilce, opornike in vlečne elemente Zaprti votli profil i(okrogli/oglati): R15-R180 za opornike Do R180v suhih notranjih prostorih tudi brez prekrivnega zaključnega laka Po EN10025-1 za gradbena jekla (oznaka S) | kompl | 1 |  | 0
D.6 | SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 0
D. | OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 0